|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:****Председатель профсоюзного комитета****МАОУ СОШ №5 г.Сосновоборска****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Ю.Булич** | **Утверждаю:****Директор МАОУ СОШ №5****г.Сосновоборска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Палеев** **05.12.2016г.** |

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**(далее - «ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов**

**объекта (МАОУ СОШ №5 г.Сосновоборска)**

 **и предоставляемых на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)**

**I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

 **Целью «дорожной карты»** является поэтапное создание доступной среды в МАОУ СОШ №5 г.Сосновоборска для инвалидов и предоставляемых образовательных услуг с учётом финансовых возможностей.

 **Источники финансирования:**

1. Базовый норматив затрат по государственным услугам, установленным образовательным организациям с учётом корректирующих коэффициентов, отражающих особенности реализации государственной услуги в отношении учащихся, являющихся детьми-инвалидами, учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
2. Средства текущего финансирования на запланированные ремонтные работы.

**II.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ МАОУ СОШ №5 И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей доступности объекта и услуг для инвалидов** | **Значения показателей по годам** | **Перечень необходимых мероприятий** | **Ответственный** |
| **Доступность для детей-инвалидов *объекта* (МАОУ СОШ №5 г.Сосновоборска)** |
| Поручни | 2025г. | Установка поручней | Зам.директора по АХЧ |
| Подъёмные платформы (аппарели) | 2030г. | Установка на лестничных маршах подъёмных платформ | Зам.директора по АХЧ |
| Раздвижные двери | 2029г. | Установка на входе раздвижных дверей | Зам.директора по АХЧ |
| Доступные санитарно-гигиенические помещения | 2027г. | Оборудование на 1 этаже доступного санитарно-гигиенического помещения для детей-инвалидов с НОДА | Зам.директора по АХЧ |
| Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 2028г. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к школе инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Зам.директора по АХЧ |
| Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2024г. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Зам.директора по АХЧ |
| Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | 2024г. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Зам.директора по АХЧ |
| Специально оборудованные рабочие места для детей-инвалидов с НОДА и НЗ  | 2020г. | Оснащение учебных кабинетов специально оборудованными рабочими местами для детей-инвалидов с НОДА и НЗ  | Зам.директора по АХЧ |
| **Доступность для детей-инвалидов *услуг* в МАОУ СОШ №5 г.Сосновоборска** |
| Наличие при входе в МАОУ СОШ №5 вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2029г. | Обеспечение входа в школу вывеской с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Зам.директора по АХЧ |
| Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | 2017г. | Назначение работников МАОУ СОШ №5 г.Сосновоборска административно-распорядительным актом ответственными за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Директор МАОУ СОШ №5 г.Сосновоборска |
| Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | 2026г. | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение сурдопереводчиком, тифлопереводчиком | Директор МАОУ СОШ №5 г.Сосновоборска |
| Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | 2027г. | Обеспечение в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий наличия индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Зам.директора по АХЧ |
| Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | 2020г. | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | ИнженерЗам.директора по ВР |
| Обеспечение предоставления услуг тьютора | 2020г. | Обеспечение предоставления услуг тьютора | Директор МАОУ СОШ №5 г.Сосновоборска |
| Обеспечение предоставления бесплатных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы | 2020г. | Обеспечение предоставления бесплатных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы | Зам.директора по НМР, педагог-библиотекарь |
| Обеспечение специально подготовленными кадрами для работы с учащимися данной категории | 2017-2030г.г. | Организация курсовой подготовки по вопросам организации обучения учащихся-инвалидов разных категорий | Зам.директора по НМР |